DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

Quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHQGHN ngày      tháng     năm 2020

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

# Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định việc quản lý dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt là dự án) cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) bao gồm các nội dung: xác định dự án, tuyển chọn, phê duyệt, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, quản lý sản phẩm của dự án và thanh quyết toán kinh phí triển khai dự án.

2. Văn bản này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Dự án sản xuất thử nghiệm là nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm để thử nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý kinh tế - xã hội hoặc sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

2. Đơn vị chủ trì là các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN được ĐHQGHN giao quản lý, tổ chức triển khai dự án.

3. Chủ nhiệm dự án là cá nhân được ĐHQGHN giao triển khai dự án, được cấp kinh phí thực hiện và các điều kiện khác theo quy định hiện hành.

4. Đơn vị phối hợp thực hiện dự án là tổ chức KH&CN, doanh nghiệp xác nhận tham gia triển khai dự án với đơn vị chủ trì.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN

1. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (bao gồm nguồn nhân lực, hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị và kinh phí) nhằm hướng tới tạo sản phẩm KH&CN chất lượng cao, có khả năng chuyển giao và thương mại hóa.

2. Ưu tiên đầu tư cho các dự án hướng tới sản phẩm đỉnh cao, đạt trình độ quốc tế và đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của xã hội.

3. Ưu tiên triển khai các dự án khai thác được nguồn lực xã hội hóa, ngoài ngân sách nhà nước.

4. Kết hợp triển khai dự án với bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, phát triển đội ngũ nhà khoa học đầu ngành,

5. Kết hợp chặt chẽ dự án sản xuất thử nghiệm với hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học, viện nghiên cứu; khuyến khích người học tham gia triển khai dự án.

Điều 4. Phương thức triển khai dự án sản xuất thử nghiệm

1. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN được giao triển khai theo hình thức đặt hàng hoặc giao trực tiếp.

2. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN áp dụng phương thức khoán chi từng phần hoặc khoán chi đến sản phẩm cuối cùng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.

3. Thời gian thực hiện tùy thuộc vào tính chất và quy mô của dự án nhưng không quá 36 tháng. Trường hợp đặc biệt khác do Giám đốc ĐHQGHN quyết định.

Điều 5. Tài chính của Dự án

1. Nguồn kinh phí để thực hiện dự án bao gồm:

a) Kinh phí do ĐHQGHN cấp.

b) Kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị chủ trì dự án.

c) Kinh phí huy động của các quỹ đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phối hợp triển khai dự án và của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng kết quả của dự án.

d) Kinh phí hỗ trợ từ các chương trình hợp tác song phương, đa phương và từ các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

e) Các nguồn kinh phí được huy động hợp pháp khác.

2. ĐHQGHN thống nhất quản lý và điều phối việc sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN. Mức kinh phí do ĐHQGHN hỗ trợ dự án từ ngân sách nhà nước do Giám đốc ĐHQGHN quyết định phù hợp với Thông tư liên tịch 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.

Việc quản lý và điều phối kinh phí huy động từ tổ chức, cá nhân phối hợp triển khai dự án thực hiện theo thỏa thuận ký kết giữa các bên, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chương II

TUYỂN CHỌN, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

Điều 6. Quản lý dự án sản xuất thử nghiệm trên hệ thống phần mềm

1. Quy trình thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án SXTN cấp ĐHQGHN được thực hiện online thông qua hệ thống phần mềm của ĐHQGHN.

2. Đối với các dự án SXTN được giao trực tiếp, ĐHQGHN sẽ có hướng dẫn cụ thể và thông báo cho đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án khi triển khai.

Điều 7. Yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm

1. Yêu cầu chung

a) Phù hợp với định hướng phát triển KH&CN của ĐHQGHN hoặc phát triển công nghệ được nhà nước ưu tiên đầu tư, khuyến khích phát triển.

b) Sản phẩm có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội cao; giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội cấp thiết.

c) Đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở ĐHQGHN.

2. Xuất xứ của công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN triển khai dự án

a) Sản phẩm KH&CN được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,...).

b) Sản phẩm KH&CN được tặng giải thưởng KH&CN, giải thưởng tại hội thi sáng tạo, hội chợ công nghệ quốc gia.

c) Kết quả đề tài, dự án nghiên cứu có tiềm năng phát triển và ứng dụng thực tiễn, được hội đồng nghiệm thu có kiến nghị bằng văn bản chỉ rõ sản phẩm đầu ra.

d) Kết quả KH&CN ở nước ngoài đã được tổ chức có thẩm quyền thẩm định và công nhận đủ điều kiện triển khai sản xuất thử, đồng thời được chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền khai thác & sử dụng (tránh vi phạm sở hữu trí tuệ).

3. Sản phẩm đầu ra dự án phải đảm bảo các yêu cầu sau

a) Công nghệ hoặc sản phẩm KH&CN đảm bảo tính ổn định cấp quy mô sản xuất thử nghiệm và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc triển khai cấp quy mô sản xuất công nghiệp.

b) Có địa chỉ ứng dụng và thị trường tiêu thụ.

Điều 8. Yêu cầu đối với đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án và đối tác triển khai dự án

1. Đối với đơn vị chủ trì

a) Là đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

b) Có đủ năng lực về cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, khả năng triển khai, phối hợp nghiên cứu và ứng dụng kết quả của dự án vào sản xuất.

2. Đối với chủ nhiệm dự án

a) Là cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng làm việc dài hạn đang công tác tại ĐHQGHN. Cá nhân ngoài ĐHQGHN có chuyên môn phù hợp và mong muốn tham gia triển khai dự án có thể làm đồng chủ nhiệm dự án.

b) Là chủ nhiệm hoặc thành viên tham gia dự án KH&CN tạo sản phẩm làm căn cứ triển khai dự án; hoặc là tác giả trong văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đưa vào dự án; đối với trường hợp đồng tác giả phải có được sự đồng ý bằng văn bản của các đồng tác giả khác.

c) Có đủ kinh nghiệm, năng lực triển khai dự án.

d) Tại thời điểm xét duyệt dự án, không là chủ nhiệm dự án KH&CN khác của ĐHQGHN hoặc các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh, Bộ trở lên.

đ) Không bị kỷ luật không được đăng ký đề tài, dự án KH&CN theo quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN.

3. Đối với đơn vị phối hợp triển khai dự án

a) Là tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp có lĩnh vực đăng ký hoạt động KH&CN (đối với tổ chức KH&CN) hoặc năng lực triển khai thể hiện qua hồ sơ năng lực (đối với doanh nghiệp) phù hợp với lĩnh vực KH&CN của dự án.

b) Có đủ năng lực về cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực và kinh nghiệm triển khai dự án.

Điều 9. Quy trình xác định dự án

1. Căn cứ xác định dự án:

a) Theo kế hoạch nhiệm vụ ĐHQHGN giao triển khai: Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ hàng năm, ĐHQGHN có thông báo bằng văn bản gửi đến các đơn vị xây dựng thuyết minh Dự án sản xuất thử nghiệm.

b) Do đơn vị, nhà khoa học đề xuất: Đơn vị, nhà khoa học có sản phẩm KH&CN tiềm năng có thể đề xuất trực tiếp với Ban Giám đốc ĐHQGHN cho triển khai dự án sản xuất thử nghiệm. Ban Khoa học Công nghệ (KHCN) làm đầu mối hướng dẫn đơn vị, nhà khoa học xây dựng hồ sơ, tổng hợp và báo cáo Ban Giám đốc.

2. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc ĐHQGHN chỉ định đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án xây dựng hồ sơ thuyết minh trình ĐHQGHN thẩm định theo quy định.

3. Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày thông báo, đơn vị chủ trì nộp hồ sơ thuyết minh đăng ký thực hiện dự án về ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ).

Điều 10. Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án

1. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án đăng ký tài khoản trên hệ thống phần mềm trước khi nộp hồ sơ đăng ký.

2.  Hồ sơ điện tử được khai trực tiếp trên hệ thống phần mềm quản lý đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN theo biểu mẫu quy định, bao gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì dự án (Mẫu 01/SXTN): Tải mẫu trên hệ thống.

b) Thuyết minh dự án (Mẫu 02/SXTN): Tải mẫu trên hệ thống.

c) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các cá nhân tham gia dự án (Mẫu 03/SXTN): Tải mẫu trên hệ thống.

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị đăng ký chủ trì (Mẫu 04/SXTN): Scan và đưa hệ thống.

3. Đơn vị phối hợp triển khai dự án chuẩn bị hồ sơ như sau:

a) Văn bản xác nhận đồng ý tham gia triển khai dự án (Mẫu 05/SXTN): Scan và đưa lên hệ thống.

b) Văn bản pháp lý cam kết phần kinh phí đối ứng của doanh nghiệp, tổ chức KH&CN theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ: Scan và đưa lên hệ thống.

c) Giấy phép kinh doanh, báo cáo tài chính 03 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ, cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng: Scan và đưa lên hệ thống.

d) Văn bản chứng minh năng lực KH&CN, kinh nghiệm triển khai sản xuất thử nghiệm, trang thiết bị của đơn vị để triển khai dự án: Scan và đưa lên hệ thống.

3. Hồ sơ của đơn vị phối hợp triển khai do đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm tập hợp và nộp ĐHQGHN.

4. ĐHQGHN có thể yêu cầu đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp cung cấp thêm các tài liệu để đảm bảo tính khả thi của dự án nếu thấy cần thiết.

Điều 11. Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và Tổ thẩm định tài chính

1. Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (gọi tắt là Hội đồng) do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập. Cơ cấu Hội đồng gồm:

- Chủ tịch Hội đồng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng;

- 02 ủy viên phản biện;

- Các ủy viên (gồm 3-5 người).

Thành viên Hội đồng là các chuyên gia KH&CN; cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực tiễn thuộc các ngành, lĩnh vực liên quan; đại diện tổ chức, doanh nghiệp dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu của dự án (nếu có).

2. Cá nhân đăng ký tham gia dự án hoặc có liên quan đến dự án (thành viên nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm làm căn cứ xây dựng dự án; chủ sở hữu, tác giả tài sản trí tuệ làm căn cứ xây dựng dự án,…) không được làm thành viên Hội đồng.

3. Ban KHCN làm đầu mối rà soát hồ sơ, đề xuất thành phần Hội đồng, soạn thảo các Quyết định thành lập Hội đồng trình Giám đốc ĐHQGHN ký ban hành trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ.

Điều 12. Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện dự án

1. Ban KHCN làm đầu mối chuẩn bị và tổ chức họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

2. Hồ sơ sau khi được nộp hoàn chỉnh theo quy định tại Điều 10, Ban KHCN lấy ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng thông qua hệ thống phần mềm (Mẫu 06/SXTN). Các thành viên Hội đồng cho ý kiến và tải lên hệ thống theo đúng thời hạn thông báo trong e-mail của hệ thống.

3. Hội đồng phải được tổ chức họp trong 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập Hội đồng. Hội đồng họp khi có mặt tối thiểu 2/3 số thành viên, trong đó bao gồm Chủ tịch hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch hội đồng vắng mặt và phải có văn bản ủy quyền) và ít nhất 01 ủy viên phản biện. Trong trường hợp có ủy viên phản biện không đồng ý thông qua thuyết minh dự án thì phải có mặt trong phiên họp.

4. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng

a) Đánh giá trung thực, khách quan và công bằng các nội dung của Hồ sơ nhiệm vụ; tuân thủ các quy tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội đồng.

b) Đánh giá đầy đủ, chính xác các nội dung được yêu cầu đánh giá, thể hiện bằng phiếu đánh giá.

Điều 13. Trình tự làm việc của Hội đồng

1. Thư ký hành chính đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

2. Đại diện Ban KHCN nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu về thẩm định, phê duyệt dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN.

3. Hội đồng trao đổi thống nhất nguyên tắc làm việc và bầu thư ký khoa học của Hội đồng trong số các thành viên Hội đồng.

4. Hội đồng tiến hành đánh giá hồ sơ

a) Ủy viên phản biện đọc ý kiến nhận xét.

b) Thư ký khoa học đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có).

c) Các thành viên Hội đồng đánh giá các hồ sơ (Mẫu 07/SXTN).

d) Hội đồng thảo luận, đánh giá hồ sơ; tập trung đánh giá tính khả thi và khả năng ứng dụng, chuyển giao của sản phẩm đầu ra của dự án.

5. Các thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá chấm điểm hồ sơ theo phương thức bỏ phiếu kín. Hồ sơ được đánh giá có điểm trung bình từ 75/100 điểm trở lên, trong đó không có quá 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt cho dưới 65 điểm sẽ được đề nghị Giám đốc ĐHQGHN xem xét phê duyệt.

6. Hội đồng tổng hợp kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng, kết luận chung và hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng (theo Mẫu 08/SXTN) và thông qua Biên bản họp Hội đồng.

7. Tài liệu họp Hội đồng được lưu tại Ban KHCN.

Điều 14. Tổ thẩm định tài chính dự án

1. Tổ thẩm định tài chính do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập, gồm tổ trưởng là lãnh đạo Ban KHCN, tổ phó là lãnh đạo Ban Kế hoạch-Tài chính, 01 thành viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc Ủy viên phản biện Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, và một số thành viên khác nếu cần thiết. Thư ký hành chính là chuyên viên Ban KHCN có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu họp và ghi biên bản cuộc họp.

2. Tổ thẩm định thảo luận, thẩm định sự phù hợp của các nội dung nghiên cứu với kết luận của Hội đồng thẩm định, dự toán kinh phí của Dự án với chế độ quy định, định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi tiêu hiện hành của Nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tổng kinh phí thực hiện Dự án sau khi thẩm định tài chính không vượt quá kinh phí dự kiến, trường hợp kinh phí tăng vượt dự kiến, Tổ thẩm định báo cáo Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định.

Điều 15. Phê duyệt kết quả thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển

1. Ban KHCN tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt và thông báo rộng rãi trên website của ĐHQGHN. Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ theo đúng công văn thông báo, gửi ĐHQGHN trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

2. Hồ sơ phê duyệt Dự án làm theo Mẫu 10/SXTN. Đơn vị chủ trì chuẩn bị 05 bộ hồ sơ (bản gốc có chữ ký mực xanh và dấu đỏ) trình ĐHQGHN phê duyệt.

3. Ban KHCN rà soát, tổng hợp các hồ sơ được hoàn thiện trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt.

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc ĐHGQHN có thể kiểm tra hoặc yêu cầu Ban KHCN kiểm tra thực tế năng lực của đơn vị, cá nhân trúng tuyển trước khi phê duyệt.

4. Giám đốc ĐHQGHN ủy quyền cho Trưởng Ban KHCN ký phê duyệt Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN.

Điều 16. Hủy quyết định phê duyệt dự án sản xuất thử nghiệm

1. Trong thời gian kể từ ngày phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đến thời điểm ký hợp đồng thực hiện, Giám đốc ĐHQGHN sẽ hủy bỏ quyết định phê duyệt dự án nếu phát hiện một trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án có hành vi giả mạo, gian lận hoặc khai báo, cam kết không trung thực trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN.

b) Vi phạm các yêu cầu, điều kiện nêu tại Điều 7, 8 Quy định này.

c) Có sự trùng lặp về kinh phí thực hiện dự án từ các nguồn khác của ngân sách nhà nước.

2. Đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án có quyết định bị hủy bỏ phải chịu các hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

Điều 17. Triển khai thực hiện dự án

1. Ký kết hợp đồng triển khai dự án

a) Hợp đồng triển khai dự án làm theo Mẫu 11a/SXTN (nếu đơn vị chủ trì đồng thời quản lý kinh phí) hoặc Mẫu 11b/SXTN (nếu đơn vị chủ trì không đồng thời quản lý kinh phí).

b) Giám đốc ĐHQGHN ủy quyền cho Trưởng Ban KHCN ký hợp đồng triển khai dự án với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án.

2. Cấp kinh phí thực hiện dự án

a) ĐHQGHN giao kinh phí thực hiện dự án cho đơn vị chủ trì đầy đủ và đúng tiến độ đã được phê duyệt.

b) Đơn vị chủ trì có trách nhiệm bố trí đủ nguồn kinh phí đối ứng từ đơn vị và kinh phí cam kết huy động từ đơn vị phối hợp triển khai, thụ hưởng dự án.

3. Triển khai thực hiện dự án

Chủ nhiệm dự án tổ chức thực hiện và hoàn thành các nội dung, sản phẩm theo đúng tiến độ và nội dung đã phê duyệt trong Thuyết minh dự án và trong hợp đồng triển khai; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, các quy định hiện hành về sử dụng kinh phí và chế độ báo cáo tiến độ theo quy định.

Khi cần điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh dự án, chủ nhiệm dự án và đơn vị chủ trì phải báo cáo ĐHQGHN bằng văn bản và thực hiện theo Điều 18 của quy định này.

Điều 18. Kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện

1. Định kỳ 12 tháng một lần tính từ thời điểm ký hợp đồng triển khai dự án, ĐHQGHN tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, nội dung và tình hình sử dụng kinh phí của đơn vị chủ trì, tình hình sử dụng kinh phí đối ứng của đơn vị phối hợp (nếu có). Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án hoàn thiện và nộp hồ sơ kiểm tra tiến độ đề tài trên hệ thống phần mềm và hồ sơ in trên giấy bao gồm:

a) Báo cáo định kỳ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu 12/SXTN).

b) Minh chứng các sản phẩm.

2. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Ban KHCN làm đầu mối tổ chức họp kiểm tra tiến độ. Thành phần tham gia bao gồm:

- 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên Ban KHCN.

- Đại diện cơ quan cấp kinh phí, quản lý tài chính dự án.

- 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên đại diện đơn vị chủ trì.

- Đại diện bộ phận tài chính đơn vị.

- 01 đại diện đơn vị phối hợp (nếu có).

- Chủ nhiệm dự án.

Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện dự án và trao đổi, thảo luận với đoàn kiểm tra về các nội dung liên quan.

3. Căn cứ kết quả buổi kiểm tra, Ban KHCN hoàn thiện Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện dự án theo Mẫu 13/SXTN.

a) Trong trường hợp Dự án không thực hiện đúng kế hoạch, sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ thì Ban KHCN kiến nghị Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định dừng thực hiện và thu hồi kinh phí của Dự án đã sử dụng sai mục đích.

b) Trong trường hợp kinh phí đối ứng từ đơn vị phối hợp, tổ chức, doanh nghiệp không đảm bảo đúng tiến độ, không đúng cam kết trong thuyết minh Dự án, Ban KHCN kiến nghị Giám đốc ĐHQGHN dừng cấp kinh phí năm tiếp theo để tìm phương án giải quyết.

4. Trường hợp đột xuất, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của ĐHQGHN.

Điều 19. Điều chỉnh trong quá trình triển khai dự án

1. Đơn vị chủ trì được chủ động điều chỉnh dự toán kinh phí trong tổng kinh phí được giao khoán theo quy định.

2. Điều chỉnh thời gian và kinh phí thực hiện dự án

Trong quá trình triển khai, nếu cần phải điều chỉnh thời gian và dự toán kinh phí Dự án, đơn vị chủ trì phải có văn bản đề nghị trình ĐHQGHN (Mẫu 14/SXTN, Mẫu 15/SXTN).

Mỗi Dự án được phép gia hạn một lần với thời gian gia hạn không quá 12 tháng đối với dự án có thời gian thực hiện từ 24 tháng trở lên và không quá 06 tháng đối với dự án có thời gian thực hiện dưới 24 tháng. Đề nghị gia hạn cần thực hiện trước thời gian kết thúc ít nhất 03 tháng. Trường hợp đặc biệt khác do Giám đốc ĐHQGHN quyết định.

Giám đốc ĐHQGHN ủy quyền cho Trưởng Ban KH&CN xem xét phê duyệt đề nghị xin gia hạn thời gian triển khai của đơn vị.

3. Thay đổi chủ nhiệm dự án

a) Thay đổi chủ nhiệm dự án được thực hiện trong các trường hợp sau: đi học tập hoặc công tác dài hạn trên 06 tháng; bị ốm đau, bệnh tật không có khả năng điều hành hoạt động nghiên cứu; vi phạm trong hoạt động chuyên môn, quản lý tài chính phải kỷ luật; vi phạm pháp luật phải đình chỉ công tác.

b) Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án làm hồ sơ đề xuất thay đổi chủ nhiệm dự án bao gồm:

- Đơn đề nghị của chủ nhiệm dự án.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đề xuất làm chủ nhiệm dự án.

- Xác nhận tham gia làm chủ nhiệm dự án của cá nhân đề xuất làm chủ nhiệm dự án.

Giám đốc ĐHQGHN ủy quyền cho Trưởng Ban KH&CN xem xét phê duyệt đề nghị xin thay đổi chủ nhiệm dự án của đơn vị.

4. Dừng thực hiện dự án

Dự án phải dừng thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Dự án không thể tiếp tục triển khai do năng lực của chủ nhiệm đề tài, đơn vị chủ trì hoặc đơn vị phối hợp không đảm bảo.

b) Lý do bất khả kháng do tác động của thị trường, thay đổi chính sách pháp luật và nguyên nhân khách quan khác.

Trong các trường hợp này, đơn vị chủ trì phải có văn bản báo cáo ĐHQGHN để xem xét quyết định và thu hồi kinh phí. Ban KHCN rà soát hồ sơ và tham mưu cho Giám đốc ĐHQGHN phương án xử lý.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU VÀ QUẢN LÝ SẢN PHẨM

CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

Điều 20. Yêu cầu đối với sản phẩm của dự án

1. Sản phẩm KH&CN của dự án:

a) Những sản phẩm có thể đo kiểm được cần được kiểm định, đánh giá tại cơ quan chuyên môn có chức năng phù hợp (phòng thí nghiệm chuyên ngành, trung tâm đo lường,….) độc lập với đơn vị chủ trì, có ý kiến thẩm định bằng văn bản.

b) Sản phẩm là nguyên lý ứng dụng, phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; luận chứng kinh tế-kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác cần được thẩm định bằng hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia do đơn vị chủ trì thành lập.

2. Công bố khoa học: ấn phẩm được xuất bản chính thức và ghi nhận sự tài trợ của ĐHQGHN.

3. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

Ghi nhận chủ sở hữu là ĐHQGHN. Tại thời điểm nghiệm thu dự án, ĐHQGHN chấp nhận sản phẩm đăng ký được chấp nhận đơn hợp lệ. Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm hoàn thiện và báo cáo ĐHQGHN khi sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ chính thức.

4. Sản phẩm đào tạo

a) Đào tạo Thạc sỹ: Đề tài luận văn của Học viên phù hợp với hướng nghiên cứu của dự án, được chủ nhiệm hoặc thành viên chính của dự án hướng dẫn, có tham gia triển khai nội dung cụ thể của dự án. Thời gian triển khai luận văn (từ khi có Quyết định công nhận đề tài và người hướng dẫn đến khi nhận bằng) trong khoảng thời gian thực hiện dự án.

b) Hỗ trợ đào tạo Nghiên cứu sinh (NCS): NCS là thành viên tham gia thực hiện dự án, hoặc có đề tài luận án phù hợp với hướng nghiên cứu của dự án, được chủ nhiệm hoặc thành viên chính của dự án hướng dẫn, có tham gia triển khai nội dung cụ thể của dự án.

5. Nhận diện thương hiệu của ĐHQGHN:

Sản phẩm KH&CN của dự án phải thể hiện thương hiệu của ĐHQGHN theo các văn bản hướng dẫn liên quan của ĐHQGHN.

Điều 21. Tự đánh giá kết quả thực hiện dự án

1. Sau khi hoàn thành đầy đủ nội dung chuyên môn và các sản phẩm của dự án, chủ nhiệm dự án nộp Hồ sơ đề nghị nghiệm thu dự án cho đơn vị chủ trì bao gồm:

a) Báo cáo tổng kết dự án (Mẫu 16/SXTN).

b) Báo cáo quyết toán kinh phí dự án (Mẫu 17/SXTN).

c) Minh chứng các sản phẩm của dự án và các tài liệu, hồ sơ có liên quan.

d) Đơn đề nghị nghiệm thu của chủ nhiệm dự án.

2. Phòng/Bộ phận quản lý KH&CN của đơn vị chủ trì cử cán bộ thẩm định, đánh giá hồ sơ đề nghị nghiệm thu và hoàn thiện Báo cáo kết quả tự đánh giá dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu 17/SXTN).

Việc thẩm định, đánh giá đảm bảo các yêu cầu:

a) Đủ số lượng sản phẩm như đăng ký trong thuyết minh Dự án.

b) Có báo cáo về tình hình sử dụng kinh phí.

c) Không vi phạm các quy định và nguyên tắc quản lý.

Điều 22. Hồ sơ đề nghị nghiệm thu dự án cấp ĐHQGHN

1. Đơn vị chủ trì gửi hồ sơ đề nghị ĐHQGHN ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Dự án. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Công văn đề nghị nghiệm thu dự án của đơn vị chủ trì.

b) Báo cáo tổng kết dự án.

c) Báo cáo quyết toán kinh phí dự án.

d) Báo cáo về sản phẩm KH&CN của dự án: Các tài liệu về kết quả đo đạc, kiểm định, đánh giá, thử nghiệm sản phẩm của dự án được cơ quan chuyên môn xác nhận; biên bản thẩm định của hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia đối với các dạng sản phẩm khác.

đ) Báo cáo kết quả tự đánh giá dự án sản xuất thử nghiệm.

2. Hồ sơ đề nghị nghiệm thu dự án gửi về ĐHQGHN chậm nhất là 30 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn thực hiện dự án trong hợp đồng. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của Hồ sơ đề nghị nghiệm thu gửi ĐHQGHN.

Điều 23. Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHQGHN và Tổ kiểm tra sản phẩm dự án

1. Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị nghiệm thu dự án, Ban KHCN soạn thảo và trình Giám đốc ký Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án và Tổ kiểm tra sản phẩm dự án.

2. Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng

- Phó Chủ tịch Hội đồng

- 02 uỷ viên phản biện. Ủy viên phản biện phải là chuyên gia ngoài đơn vị chủ trì.

- Các ủy viên (trong đó có 01 ủy viên là đại diện Ban KHCN, bổ sung ghi số lượng ủy viên).

Thành viên Hội đồng là các chuyên gia có uy tín, am hiểu sâu về lĩnh vực KH&CN liên quan; cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực tiễn thuộc các ngành, lĩnh vực liên quan. Chủ nhiệm, cácthành viên thực hiện dự án và các cá nhân liên quan đến sản phẩm sản xuất thử nghiệm không tham gia Hội đồng nghiệm thu.

3. Tổ kiểm tra sản phẩm dự án gồm Tổ trưởng là chuyên gia có uy tín và chuyên môn sâu về lĩnh vực của dự án (ưu tiên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên phản biện của Hội đồng nghiệm thu), các thành viên là lãnh đạo Ban KHCN, chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm, lĩnh vực công tác phù hợp.

4. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án và Tổ kiểm tra sản phẩm dự án, Tổ kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra thực tế các sản phẩm đã đăng ký của Dự án theo thuyết minh dự án đã được phê duyệt, bao gồm:

a) Sản phẩm công nghệ: theo số lượng sản phẩm đăng ký.

b) Quy trình thiết bị/công nghệ.

c) Khu vực tiến hành sản xuất (vùng nguyên liệu, nhà máy,…).

d) Các sản phẩm khác.

Tổ kiểm tra có quyền yêu cầu đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án chứng minh thực tế về chất lượng sản phẩm dự án. Khi số lượng, chất lượng các sản phẩm đã đảm bảo, Tổ kiểm tra hoàn thiện biên bản kiểm tra chuyển Ban KHCN tổng hợp. Căn cứ kết quả kiểm tra, Ban KHCN tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN.

Điều 24. Quy trình tổ chức nghiệm thu dự án

1. Trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết quả kiểm tra sản phẩm dự án của Tổ kiểm tra, Ban KHCN tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án. Hội đồng tiến hành họp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Ban KHCN đã nhận được đầy đủ ý kiến nhận xét bằng văn bản của tất cả các thành viên Hội đồng (Mẫu 19/SXTN) ít nhất 03 ngày làm việc trước phiên họp hội đồng;

b) Có mặt từ 2/3 số thành viên Hội đồng trở lên, trong đó nhất thiết phải có chủ tịch và ít nhất 01 ủy viên phản biện. Ủy viên phản biện đánh giá dự án không đạt nhất thiết phải có mặt tại phiên họp.

3. Trình tự làm việc của Hội đồng

a) Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, giới thiệu các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự phiên họp.

b) Đại diện Ban KHCN nêu các quy định, yêu cầu nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN.

c) Hội đồng cử một thành viên làm ủy viên thư ký khoa học để ghi chép các ý kiến thảo luận tại phiên họp, xây dựng và hoàn thiện biên bản đánh giá, nghiệm thu theo ý kiến kết luận tại phiên họp của Hội đồng.

d) Chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, kết quả triển khai, tình hình sử dụng kinh phí của dự án.

đ) Các ủy viên phản biện đọc nhận xét đối với kết quả thực hiện dự án; Ủy viên thư ký đọc phiếu nhận xét của thành viên vắng mặt (nếu có).

e) Thư ký khoa học đọc văn bản thẩm định sản phẩm của cơ quan chuyên môn, biên bản thẩm định sản phẩm của hội đồng chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia.

g) Các thành viên hội đồng nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm dự án về kết quả và các vấn đề liên quan đến dự án. Chủ nhiệm dự án và các cá nhân có liên quan trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

h) Hội đồng đánh giá, xếp loại dự án bằng phương thức chấm điểm (Mẫu 20/SXTN), theo 3 mức:

- Mức “Xuất sắc” khi dự án hoàn thành đúng thời hạn (không bao gồm thời gian gia hạn), số lượng, chất lượng sản phẩm vượt so với nội dung đăng ký trong thuyết minh.

- Mức “Đạt” khi dự án hoàn thành đúng thời hạn (bao gồm thời gian gia hạn), số lượng, chất lượng sản phẩm đạt so với nội dung đăng ký trong thuyết minh.

- Mức “Không đạt” là các trường hợp còn lại.

4. Hội đồng hoàn thiện và thông qua biên bản họp Hội đồng (Mẫu 21/SXTN), chuyển Ban KHCN tổng hợp.

5. Đối với những dự án được đánh giá “Không đạt”, Ban KHCN trình Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định dừng thực hiện dự án và xử lý theo các quy định tại Điều 29 của Quy định này.

Điều 25. Lưu trữ kết quả và sản phẩm của dự án

1. Sau khi dự án được nghiệm thu, chủ nhiệm dự án nộp cho Trung tâm Thông tin-Thư viện, ĐHQGHN các sản phẩm sau:

a) 01 bản báo cáo tổng kết dự án.

b) Các công bố và xác nhận liên quan của nhiệm vụ.

c) Giấy xác nhận của bộ phận tài chính về việc dự án đã quyết toán kinh phí và đã xử lý tài sản (nếu có).

d) Đĩa CD hoặc USB ghi lại toàn bộ bản báo tổng kết và các bảng biểu, hình vẽ, bản đồ, sơ đồ và tư liệu có liên quan.

e) Có thể có sản phẩm mẫu đối với các sản phẩm có tính thương mãi hoặc có thể triển khai kinh doanh thử nghiệm được

2. Trung tâm Thông tin-Thư viện tập hợp và xác nhận bằng văn bản việc nộp báo cáo sản phẩm của chủ nhiệm dự án (chỉ lưu các thông tin, dữ liệu về dự án).

3. Chủ nhiệm dự án nộp cho Phòng quản lý KH&CN của đơn vị chủ trì các sản phẩm nêu ở Khoản 1 của Điều này. Đơn vị có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ các sản phẩm và báo cáo ĐHQGHN khi có yêu cầu.

4. Chủ nhiệm dự án nộp các sản phẩm nêu ở Khoản 1 Điều này cho Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp ĐHQGHN để quảng bá và tìm kiếm đối tác chuyển giao, thương mại hóa.

5. Chủ nhiệm dự án thực hiện đăng ký kết quả của dự án với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia theo quy định hiện hành.

6. Thời gian nộp sản phẩm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu.

Điều 26. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu

1. Dự án được quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của dự án và tài sản đã mua sắm bằng ngân sách nhà nước được kiểm kê và bàn giao theo quy định hiện hành.

2. Đối với tài sản được mua sắm bằng nguồn kinh phí của dự án, sau khi dự án được nghiệm thu và quyết toán kinh phí, tài sản này được xử lý như sau:

- Chủ nhiệm dự án bàn giao cho đơn vị chủ trì tài sản còn giá trị sử dụng.

- Thanh lý tài sản đối với các tài sản không còn sử dụng được.

Việc bàn giao, thanh lý tài sản được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Đối với dự án được xếp loại ở mức “Không đạt”, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

4. Sau khi chủ nhiệm dự án hoàn tất thủ tục thanh quyết toán và nộp các sản phẩm của dự án theo quy định tại Điều 25, Ban KHCN ký thanh lý Hợp đồng thực hiện (Mẫu 23a/SXTN hoặc Mẫu 23b/SXTN) và trình Giám đốc ĐHQGHN ký Quyết định công nhận kết quả Dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu 22/SXTN).

Điều 27. Nhận diện thương hiệu ĐHQGHN trên sản phẩm dự án

1. Sản phẩm của dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN phải thể hiện thương hiệu của ĐHQGHN theo quy định tại các văn bản liên quan của ĐHQGHN.

2. Sản phẩm không ghi đầy đủ thông tin nhận diện thương hiệu ĐHQGHN sẽ không được tính là sản phẩm của dự án khi nghiệm thu.

Điều 28. Quản lý và sử dụng sản phẩm của dự án

1. ĐHQGHN quản lý kết quả, sản phẩm của dự án sản xuất thử nghiệm cấp ĐHQGHN. Việc sử dụng các kết quả, sản phẩm của các dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và các quy định khác có liên quan của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của các dự án quản lý theo chế độ mật được bảo mật theo các quy định của Nhà nước.

2. Để chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản phẩm ứng dụng của dự án với tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi dự án phải có đơn đề nghị của chủ nhiệm dự án, công văn đề nghị của đơn vị chủ trì và được ĐHQGHN cho phép bằng văn bản.

3. Việc phân chia lợi nhuận của sản phẩm dự án cho các bên tham gia thực hiện theo các văn bản liên quan của ĐHQGHN.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ  XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 29. Khen thưởng

1. Cá nhân có thành tích trong triển khai dự án SXTN cấp ĐHQGHN thuộc một trong các trường hợp sau được đề xuất tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN:

a) Sản phẩm dự án đưa vào lưu hành trên thị trường được cộng đồng đánh giá cao, thể hiện qua doanh thu và ý kiến xác nhận của bên đối tác.

b) Dự án được nghiệm thu đạt loại Xuất sắc.

2. Nguồn kinh phí khen thưởng và mức khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành của ĐHQGHN.

Điều 30. Xử lý vi phạm

1. Các hình thức vi phạm

a) Không hoàn thành dự án đối với các trường hợp: đã quá hạn 06 tháng so với thời gian quy định mà chưa nghiệm thu được; không đủ khả năng tiếp tục thực hiện; Hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức "không đạt".

b) Không trung thực trong khoa học.

2. Xử lý vi phạm

a) Chủ nhiệm dự án không hoàn thành dự án sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và phải bồi hoàn toàn bộ hoặc một phần kinh phí đã được cấp theo kết quả đánh giá của Hội đồng và xác minh của các cấp quản lý tương ứng. Chủ nhiệm dự án không hoàn thành dự án sẽ không được đăng ký chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN và không được xét các Giải thưởng KH&CN của ĐHQGHN trong vòng 3 năm kể từ thời điểm vi phạm.

b) Chủ nhiệm dự án và thành viên tham gia dự án không trung thực trong khoa học, tuỳ tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung Điều 8, Quy định quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2015 của Giám đốc ĐHQGHN và các văn bản trước đây về các vấn đề có liên quan.

Điều 32. Tổ chức thực hiện

1. Ban KHCN có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện văn bản này trong toàn ĐHQGHN, phối hợp với Văn phòng, các Ban chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này và báo cáo Giám đốc ĐHQGHN.

2. Thủ trưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc, các nhà khoa học và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQGHN về các dự án được giao; tuân thủ đầy đủ các quy định của ĐHQGHN về quản lý KH&CN và thực hiện các dự án và quyền hạn khác theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp các văn bản tham chiếu trong quy định này có thay đổi thì áp dụng theo quy định mới.

4. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh hoặc bổ sung các đơn vị và cá nhân liên quan báo cáo Giám đốc ĐHQGHN (qua Ban KHCN) để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Sơn